## Resumen
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Tienda Spare Parts — implementación completa de local comercial · Huancayo, Junín
Área del local (m2) | 177.03
Área de ventas (m2) | 139.78
Mezanine (m2) | 6.22
Inicio de obra (programado) | 02/12/2024
Fin de obra (programado) | 01/03/2025
Plazo (días laborables) | 74
Item | Especialidad | Monto S/ | % del CD
01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
02 | REMODELACIÓN DE MUROS Y OBRAS CIVILES
03 | MEZANINE METÁLICO Y ESCALERA
04 | ARQUITECTURA Y ACABADOS
05 | FACHADA Y LETRERO
06 | MOBILIARIO DE EXHIBICIÓN (DISEÑO PROPIO)
07 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SEGÚN PLANO IE)
08 | INSTALACIONES SANITARIAS
09 | VARIOS
COSTO DIRECTO
Gastos generales (10%)
Utilidad (8%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
Costo directo por m2 de local
Costo total por m2 de local
Nota: metrados tomados de los planos de obra y precios unitarios de mercado 2024-2025, sin IGV, en especificaciones económicas de cadena (los mismos materiales de los renders en su línea comercial). Plazo programado de lunes a sábado, con los feriados nacionales.

## Presupuesto
PRESUPUESTO DE OBRA — IMPLEMENTACIÓN DE LA TIENDA SPARE PARTS (HUANCAYO)
Estructura tipo S10 · Metrados de los planos de obra · Especificaciones económicas de cadena · Precios de mercado 2024-2025, sin IGV · 2M MICON S.A.C. · Jashira Illescas Rodriguez
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/ | Fuente del metrado
01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 | Movilización y desmovilización de equipos y herramientas | glb | 1 | 1500 |  | Global
01.02 | Flete de mobiliario y materiales Lima - Huancayo (un viaje consolidado) | glb | 1 | 2400 |  | 1 viaje de camión
01.03 | Protección de fachada y cerco provisional con paneles h=2.40 m | m | 9.07 | 45 |  | Fachada (modelo)
01.04 | Almacén y caseta provisional dentro del local | glb | 1 | 700 |  | Global
01.05 | Trazo, nivelación y replanteo | m2 | 177.03 | 2.5 |  | Área del local (modelo)
01.06 | Seguridad y salud en obra (EPP, señalización, extintores) | glb | 1 | 1800 |  | Global
01.07 | Desmontaje de instalaciones y elementos existentes | glb | 1 | 1200 |  | Levantamiento
01.08 | Eliminación de desmonte con volquete (D = 10 km) | m3 | 12 | 55 |  | Demoliciones + picados
02 | REMODELACIÓN DE MUROS Y OBRAS CIVILES
02.01 | Demolición de tabiques existentes | m2 | 16 | 32 |  | Levantamiento
02.02 | Picado de muros y piso para canalizaciones | m | 120 | 11 |  | Recorridos de IIEE e IISS
02.03 | Muro de ladrillo KK 18 huecos en SS.HH., soga, mezcla 1:4 | m2 | 4.32 |  |  | Muros de SS.HH. (modelo)
02.04 | Tarrajeo frotachado en muros, mezcla 1:5 | m2 | 317.39 |  |  | Caras interiores (modelo)
02.05 | Tarrajeo de columnas existentes | m2 | 83.63 | 38 |  | 20 columnas (modelo)
02.06 | Nivelación del piso existente con mortero autonivelante (resanes y juntas) | m2 | 139.78 | 14 |  | Área de ventas (modelo)
02.07 | Sardinel y resanes en el frente de fachada | m | 9.07 | 55 |  | Fachada (modelo)
03 | MEZANINE METÁLICO Y ESCALERA
03.01 | Columnas de tubo LAC 4"x4"x3 mm con plancha base y anclaje químico | und | 3 | 700 |  | Mezanine (modelo)
03.02 | Vigas y viguetas de acero con pintura anticorrosiva | kg | 220 | 12.5 |  | 20 m de perfiles (modelo)
03.03 | Losa colaborante: placa de acero + concreto f'c=210 kg/cm2, e = 10 cm | m2 | 6.22 | 175 |  | Mezanine (modelo)
03.04 | Escalera metálica de 12 pasos con peldaños de plancha estriada | und | 1 | 3000 |  | Escalera (plano)
03.05 | Baranda de vidrio templado 8 mm con pasamanos de acero | m | 2.5 | 360 |  | Borde del mezanine (modelo)
03.06 | Franja de ACM 3 mm turquesa en el borde del mezanine | m2 | 1.6 | 185 |  | Borde del mezanine (modelo)
04 | ARQUITECTURA Y ACABADOS
04.01 | Piso SPC 4 mm tipo madera, tránsito comercial, con contrazócalo | m2 | 146 |  |  | Ventas + mezanine (modelo)
04.02 | Cerámico antideslizante 45x45 cm en pisos de SS.HH. | m2 | 5.74 | 68 |  | SS.HH. (modelo)
04.03 | Enchape de cerámico 30x60 cm en paredes de SS.HH. h = 2.10 m | m2 | 16.17 | 66 |  | SS.HH. (modelo)
04.04 | Pintura látex negro mate en techo y muros altos | m2 | 250.22 | 12.5 |  | Techo + franja alta (modelo)
04.05 | Pintura látex lavable en muros (2 manos) | m2 | 144.05 | 11 |  | Muros bajos y almacén (modelo)
04.06 | Pintura látex negro mate en columnas | m2 | 83.63 | 12.5 |  | 20 columnas (modelo)
04.07 | Panel perforado (pegboard) de MDF melamínico con accesorios | m2 | 35.01 | 125 |  | Tras las repisas (modelo)
04.08 | Muro verde artificial y listones de madera (letrero de marca) | m2 | 9.47 | 230 |  | Muro C (modelo)
04.09 | Revestimiento de listones de MDF enchapado en el muro de la caja | m2 | 5.1 | 160 |  | Muro del eje 2 (modelo)
04.10 | Puertas contraplacadas de SS.HH. y almacén, con marco y cerrajería | und | 3 | 480 |  | Plano de distribución
04.11 | Aparatos sanitarios de línea económica: inodoro, lavatorio y grifería | jgo | 2 | 560 |  | 2 SS.HH. (plano)
04.12 | Accesorios de SS.HH. (espejo, dispensadores y barras) | jgo | 2 | 190 |  | 2 SS.HH. (plano)
05 | FACHADA Y LETRERO
05.01 | Estructura metálica de fachada (tubos 2"x2" y 2"x4") | kg | 320 | 11.5 |  | Bastidor del letrero (modelo)
05.02 | Revestimiento de ACM 3 mm negro | m2 | 12.29 | 165 |  | Franja superior (modelo)
05.03 | Revestimiento de ACM 3 mm turquesa y listones verticales | m2 | 8.33 | 185 |  | Fachada (modelo)
05.04 | Mampara de vidrio templado 8 mm con perfiles de aluminio negro | m2 | 18.49 | 265 |  | Mampara (modelo)
05.05 | Puerta doble de vidrio templado 8 mm con tiradores y freno | und | 1 | 2400 |  | Ingreso (plano)
05.06 | Letrero luminoso estándar de la cadena: engranaje y letras de acrílico con LED | glb | 1 | 6200 |  | Fachada (renders)
05.07 | Conexión eléctrica del letrero con temporizador | glb | 1 | 450 |  | Global
06 | MOBILIARIO DE EXHIBICIÓN (DISEÑO PROPIO)
06.01 | Isla central de exhibición: módulos de melamina 18 mm y tablero turquesa | und | 1 | 4200 |  | 2.24 x 4.28 m (plano)
06.02 | Islas de exhibición menores (módulos de melamina) | und | 2 | 2000 |  | 1.00 x 2.25 m (plano)
06.03 | Estantería de pared: góndola metálica con repisas de melamina y zócalo iluminado | m | 18.75 | 330 |  | Repisas de pared (modelo)
06.04 | Mostrador de caja en L: melamina negra y tablero de madera | und | 1 | 2400 |  | Área de caja (plano)
06.05 | Tarima de vitrina y exhibidores de llantas | glb | 1 | 1400 |  | Área de exhibición (plano)
06.06 | Sillones, mesa y alfombra del área de espera | jgo | 1 | 1300 |  | Área de espera (plano)
06.07 | Paneles gráficos suspendidos (bastidor y lona impresa) | und | 2 | 850 |  | Renders
06.08 | Señalética, vinilos y gráfica de marca | glb | 1 | 1100 |  | Global
06.09 | Mobiliario de la oficina del mezanine | jgo | 1 | 750 |  | Mezanine
07 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SEGÚN PLANO IE)
07.01 | Salida para alumbrado en techo | pto | 26 | 85 |  | Plano de IIEE
07.02 | Salida para braquete | pto | 5 | 80 |  | Plano de IIEE
07.03 | Salida para interruptor simple, doble y triple | pto | 7 | 72 |  | Plano de IIEE
07.04 | Salida para tomacorriente doble con línea a tierra | pto | 15 | 95 |  | Plano de IIEE
07.05 | Tablero de distribución con termomagnéticos y diferencial | und | 1 | 1450 |  | Plano de IIEE
07.06 | Alimentador desde el medidor (cable NH-80 y tubería) | m | 14 | 42 |  | Plano de IIEE
07.07 | Pozo a tierra con tratamiento químico | und | 1 | 1100 |  | Plano de IIEE
07.08 | Luminaria LED lineal cuadrada suspendida, línea comercial | und | 16 | 250 |  | Circuitos c, d y f (plano)
07.09 | Luminarias LED de techo (downlights, SS.HH., almacén y exteriores) | und | 10 | 65 |  | Plano de IIEE
07.10 | Braquetes LED | und | 5 | 85 |  | Plano de IIEE
07.11 | Cinta LED en repisas y zócalos | m | 37.5 | 20 |  | Repisas de pared (modelo)
08 | INSTALACIONES SANITARIAS
08.01 | Salidas de agua fría | pto | 4 | 115 |  | 2 SS.HH.
08.02 | Salidas de desagüe y ventilación | pto | 6 | 105 |  | 2 SS.HH.
08.03 | Redes de agua y desagüe hasta la conexión existente | m | 16 | 36 |  | Recorrido al fondo del lote
09 | VARIOS
09.01 | Limpieza permanente y final de obra | m2 | 177.03 | 4 |  | Área del local (modelo)
09.02 | Pruebas eléctricas y protocolo de resistencia del pozo a tierra | glb | 1 | 420 |  | Global
COSTO DIRECTO

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (muestra)
Costo hora-hombre con leyes sociales, régimen de construcción civil 2024-2025
APU1 · Muro de ladrillo KK 18 huecos en SS.HH., soga, mezcla 1:4
Rendimiento: 9 m2/día · Unidad: m2
Descripción | Und. | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Mano de obra
Capataz | hh | 0.1 |  | 31.5
Operario | hh | 1 |  | 28.6
Peón | hh | 0.5 |  | 20.8
Materiales
Ladrillo KK 18 huecos 9x13x23 cm | und |  | 39 | 1.15
Cemento Portland tipo I (42.5 kg) | bls |  | 0.21 | 29.5
Arena gruesa | m3 |  | 0.03 | 70
Agua puesta en obra | m3 |  | 0.007 | 8
Equipos y herramientas
Herramientas manuales | %MO |  | 0.03
COSTO UNITARIO
APU2 · Tarrajeo frotachado en muros, mezcla 1:5
Rendimiento: 15 m2/día · Unidad: m2
Descripción | Und. | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Mano de obra
Capataz | hh | 0.1 |  | 31.5
Operario | hh | 1 |  | 28.6
Peón | hh | 0.5 |  | 20.8
Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg) | bls |  | 0.105 | 29.5
Arena fina | m3 |  | 0.018 | 75
Agua puesta en obra | m3 |  | 0.005 | 8
Regla de madera | p2 |  | 0.02 | 6
Equipos y herramientas
Herramientas manuales | %MO |  | 0.03
Andamio metálico (muros de 4.70 m) | día |  | 0.03 | 8.5
COSTO UNITARIO
APU3 · Piso SPC 4 mm tipo madera, tránsito comercial, con manta y contrazócalo
Rendimiento: 35 m2/día · Unidad: m2
Descripción | Und. | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Mano de obra
Operario | hh | 1 |  | 28.6
Oficial | hh | 0.5 |  | 23.1
Materiales
Piso SPC 4 mm tránsito comercial (incluye 5 % de desperdicio) | m2 |  | 1.05 | 46
Manta de espuma 2 mm | m2 |  | 1.05 | 3.5
Contrazócalo de PVC h = 8 cm | m |  | 0.45 | 7.5
Silicona y adhesivo | und |  | 0.02 | 18
Equipos y herramientas
Herramientas manuales | %MO |  | 0.03
COSTO UNITARIO

## Metrados
METRADOS DEL MODELO
Calculados desde la geometría leída de los planos de distribución e IIEE (tienda_fuente.py)
Concepto | Valor | Und.
Área del local (sin el pasadizo de la vivienda) | 177.03 | m2
Área de ventas (piso SPC) | 139.78 | m2
Mezanine (oficina) | 6.22 | m2
SS.HH. (2) | 5.74 | m2
Muros nuevos de SS.HH. | 4.32 | m2
Tarrajeo de muros | 317.39 | m2
Tarrajeo de columnas | 83.63 | m2
Pintura negra (techo y muros altos) | 250.22 | m2
Pintura látex (muros bajos y almacén) | 144.05 | m2
Panel perforado | 35.01 | m2
Muro verde y listones | 9.47 | m2
ACM negro | 12.29 | m2
ACM turquesa | 8.33 | m2
Mampara de vidrio templado | 18.49 | m2
Repisas de pared | 18.75 | m
Columnas existentes | 20 | und
Luminarias suspendidas (circuitos c, d y f) | 16 | und
Salidas de alumbrado en techo | 26 | pto
Braquetes | 5 | pto
Tarrajeo · Medianera izquierda (hasta el muro C) (15.3 x 4.7 m) | 71.91 | m2
Tarrajeo · Medianera derecha (21.16 x 4.7 m) | 99.45 | m2
Tarrajeo · Muro del fondo (almacén y SS.HH.) (7.04 x 4.7 m) | 33.09 | m2
Tarrajeo · Muro C, cara hacia la tienda (3.86 x 4.7 m) | 18.14 | m2
Tarrajeo · Muro C, cara del almacén (2.76 x 4.7 m) | 12.97 | m2
Tarrajeo · Muro del eje 2, ambas caras (11.91 x 4.7 m) | 55.98 | m2
Tarrajeo · Muro del pasadizo, cara del almacén (4.83 x 4.7 m) | 22.7 | m2

## Cronograma
CRONOGRAMA DE OBRA — calendario de lunes a sábado con feriados nacionales
Mismo plan que Cronograma_SpareParts_Huancayo.xml (MS Project). Las barras se dibujan con formato condicional.
[6 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24
Id | Tarea | Inicio | Fin | Días lab. | Costo directo S/ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
1 | Inicio de obra (entrega del local) | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 0
2 | OBRAS PRELIMINARES | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 8
3 | Movilización, protección de fachada e instalaciones provisionales | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 3 | 1858.15
4 | Levantamiento, trazo y replanteo | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2 | 442.58
5 | Desmontaje de instalaciones y elementos existentes | 2024-12-07 | 2024-12-11 | 3 | 1200
6 | REMODELACIÓN DE MUROS | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 25
7 | Demolición de tabiques y picado para canalizaciones | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 5 | 2492
8 | Muros de ladrillo de SS.HH. | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 4 | 396.53
9 | Tarrajeo de muros y columnas | 2024-12-20 | 2025-01-11 | 18 | 12071.21
10 | Nivelación del piso existente | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 4 | 1956.92
11 | MEZANINE Y ESCALERA METÁLICA | 2024-12-23 | 2025-01-08 | 13
12 | Columnas metálicas del mezanine (anclaje) | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2 | 2100
13 | Vigas y viguetas metálicas | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 4 | 2750
14 | Losa colaborante del mezanine | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 3 | 1088.5
15 | Escalera metálica de 12 pasos | 2024-12-31 | 2025-01-04 | 4 | 3000
16 | Baranda de vidrio y franja turquesa | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3 | 1196
17 | INSTALACIONES | 2024-12-14 | 2025-01-18 | 29
18 | Instalaciones sanitarias de SS.HH. | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 5 | 1666
19 | IIEE: tuberías, cajas y canalizaciones | 2024-12-14 | 2024-12-23 | 8 | 2723.4
20 | IIEE: cableado, tablero y pozo a tierra | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 6 | 4953.6
21 | ACABADOS | 2025-01-13 | 2025-02-10 | 25
22 | Pintura negra en techo y muros altos | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 8 | 3127.75
23 | Porcelanato en pisos y paredes de SS.HH. | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 1457.54
24 | Piso SPC tipo madera | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 6 | 9516.28
25 | Pintura látex en muros y negro en columnas | 2025-01-22 | 2025-01-30 | 8 | 2629.93
26 | Panel perforado, muro verde y listones | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 9 | 7370.35
27 | Puertas y aparatos sanitarios | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 3 | 2940
28 | FACHADA Y LETRERO | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 24
29 | Estructura metálica de fachada | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 5 | 4178.85
30 | Revestimiento ACM negro y turquesa | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 6 | 3568.9
31 | Mampara y puerta de vidrio templado | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 5 | 7299.85
32 | Letrero luminoso (logo y letras) | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 4 | 6650
33 | MOBILIARIO E ILUMINACIÓN | 2024-12-07 | 2025-02-21 | 63
34 | Fabricación del mobiliario en taller y traslado | 2024-12-07 | 2025-01-31 | 45 | 15131.25
35 | Instalación del mobiliario de exhibición y caja | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 10 | 7506.25
36 | Luminarias suspendidas y artefactos | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 5 | 5825
37 | Paneles gráficos suspendidos y señalética | 2025-02-06 | 2025-02-08 | 3 | 2800
38 | CIERRE | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 6
39 | Pruebas, limpieza final y levantamiento de observaciones | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 6 | 1878.12
40 | Entrega de la tienda | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 0

## Curva S
CURVA S — AVANCE PROGRAMADO DEL COSTO DIRECTO
Costo semanal = costo de cada tarea repartido en sus días laborables
Semana | Inicio | Costo semanal S/ | Acumulado S/ | % acumulado
1 | 2024-12-02 | 3182.93
2 | 2024-12-09 | 4438.5
3 | 2024-12-16 | 7940.17
4 | 2024-12-23 | 12832.62
5 | 2024-12-30 | 14366.44
6 | 2025-01-06 | 14526
7 | 2025-01-13 | 14820.34
8 | 2025-01-20 | 19214.54
9 | 2025-01-27 | 10282.11
10 | 2025-02-03 | 11354.51
11 | 2025-02-10 | 4718
12 | 2025-02-17 | 4212.09
13 | 2025-02-24 | 1686.72